Umowa nr AG.ZP. 3320. . .15

zawarta w dniu ............ 2015 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po numerem KRS: 0000021024, NIP: 9222292491, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

......................................................................................................................................................

a firmą .................................... z siedzibą ....................................... zarejestrowaną w
.................................... zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu której działa:

..............................................................................................................................................

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu ...................... 2015 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na wykonaniu przedsięwzięcia: „Przebudowa (modernizacja) II piętra bloku A i C dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży oraz Oddziału Urologicznego”.
2. Na przedmiot Umowy, określony w ust. 1, składają się roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawy wyposażenia pomieszczeń, a także sporządzenie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wymagań fachowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739) oraz w zw. z brzmieniem art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2015 roku, poz. 618).
3. Zakres rzeczowy robót budowlanych, instalacyjnych i dostaw, o których mowa w ust. 2, zawarty jest w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, a także w dokumentacji technicznej obejmującej:
dokumentację projektową opracowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz. U. Z 2013 r., poz. 1129), na którą składają się:
1. projekt budowlany,
2. projekty wykonawcze,
3. przedmiary robót.
1. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
2. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że:
          1. posiada niezbędne środki oraz sprzęt potrzebny do wykonania niniejszej umowy,
          2. zapoznał się ze stanem obiektów oraz warunkami realizacji robót i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

§ 2
TERMINY REALIZACJI

  1. Roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawy wyposażenia pomieszczeń stanowiące przedmiot niniejszej umowy należy realizować według harmonogramu, określającego terminy i kolejność wykonywania poszczególnych zadań objętych przedmiotem zamówienia (dalej jako „harmonogram”), opracowanego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram w dniu przyjęcia od Zamawiającego terenu budowy. Zamawiający dokona uzgodnienia harmonogramu w terminie 7 dni od jego otrzymania. Uzgodniony harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy.
  2. Zakończenie wszystkich prac objętych harmonogramem, o którym mowa w ust. 1, czyli realizacja całego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakończenie realizacji Umowy), nastąpi w terminie do dnia 10 stycznia 2016 r.
  3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zamawiającego, terminy i kolejność wykonania poszczególnych zadań określone w harmonogramie, mogą ulec zmianie, z zachowaniem terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w ust. 2.
  4. Termin zakończenia realizacji umowy wskazany w ust. 2 może ulec zmianie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w niniejszej Umowie.

§ 3
WYNAGRODZENIE

1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest wynagrodzeniem kosztorysowym, które strony wstępnie ustalają w kwocie .................... złotych brutto – słownie: ……………………………………………….złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie ………… zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało obliczone na podstawie przedmiarów robót oraz kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do Ofert Wykonawcy i jednocześnie załącznik nr 2 do Umowy i odpowiada zakresowi robót budowlanych, instalacyjnych i dostaw, opisanemu zgodnie z § 1 niniejszej Umowy.
3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym wszelkie koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, próby, pomiary, sprawdzenia, wpięcia, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca uzna ją za niezbędną), ubezpieczenia i inne koszty wynikające z prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
4. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie wzrosną w czasie obowiązywania niniejszej umowy i nie będą podlegać waloryzacji. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany cen jednostkowych i stawek określonych w kosztorysie ofertowym
5. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym mogą ulec zmniejszeniu w każdym czasie, co wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie wszystkich ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji projektowej, a także roszczeń o wypłatę jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub płatności w odniesieniu do cen i stawek określonych w kosztorysie ofertowym, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności i przy założeniu zawodowego charakteru jego działalności, na podstawie dokumentów i danych udostępnionych przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, mógł te pomyłki, niedokładności, rozbieżności, braki lub inne wady dokumentacji projektowej dostrzec lub ustalić.
7. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §1.
8. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte szczegółowym kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. Koszt robót niewykonanych zostanie obliczony na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego.
9. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie obmiarów faktycznie wykonanych robót i/lub dostaw nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia oraz wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym i ewentualnie w kosztorysie różnicowym, o którym mowa w § 14 ust. 10 Umowy. Obmiar faktycznie wykonanych robót i/lub dostaw zostanie sporządzony wraz z protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy, wg zasad określonych w § 8 ust. 6 i będzie stanowił załącznik do tegoż protokołu.

§ 4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy.
2. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia faktury końcowej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania dokona kontroli jej prawidłowości i poprawności, a następnie, opisaną i sprawdzoną, przekaże Zamawiającemu.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do ….. dni od daty otrzymania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Płatności dokonywane będą na rzecz Wykonawcy bezgotówkowo, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Zapłata wynagrodzenia i wszelkie płatności będą dokonywana w walucie polskiej.
6. Wykonawca nie może dokonać czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy (należności głównej oraz odsetek), bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
7. W przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o dołączone do faktury:
  1. oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń na rzecz zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych podwykonawców lub oświadczenie o wykonywaniu robót budowlanych lub/ i dostaw lub/ i usług bez udziału podwykonawców lub/ i dalszych podwykonawców,
  2. dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych i/ lub dostaw i/ lub dostaw (np. potwierdzenia przelewu, wydruk z wyciągu bankowego, druk KP, oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy).
1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo i której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
2. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania bezpośredniej płatności, zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 9, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych i dostaw realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
  1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
  2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
  3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 9, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót (dostaw, usług), a Wykonawca nie złoży w trybie oraz w terminie określonym w ust. 9, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 9 i wykaże niezasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 9, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
3. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 9 i potwierdzi zasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 9, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
4. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru robót budowlanych lub odbioru dostaw (wykonania usług).
5. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (usług).
6. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną i po wyczerpaniu trybu zgłaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o którym mowa powyżej.
7. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych (dostaw, usług) jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych (dostaw, usług), wynikającej z przedmiotowej Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi w kosztorysie ofertowym, Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.
8. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
9. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z wystawioną fakturą dokumentów dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 7 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych przez podwykonawców (dalszych podwykonawców) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezpośredniej zapłaty.

§ 5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, protokolarnie przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji technicznej - nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy;
2. Zamawiający, przy udziale Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Protokół z przekazania terenu budowy sporządzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a podpiszą go Strony biorące udział w przekazaniu.
3. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do:
1. uzgodnienia z Wykonawcą poprzez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przewidywanych terminów na realizację poszczególnych zadań objętych przedmiotem Umowy, w celu sporządzenia harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
2. dokonania, poprzez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i dokonywaniem odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach i na zasadach określonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
1. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej dla celów socjalnych i technologicznych.
2. Zamawiającego na terenie budowy reprezentuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
 -.........................................................

§ 6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1. kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,
2. warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę,
3. złożoną ofertą
4. projektem budowlanym,
5. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
6. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów,
7. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
8. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz sztuką budowlaną,
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013, poz. 1409 ze zm.) oraz ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 883).
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży oraz Oddziału Urologicznego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego dotrzymania terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, określonych na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
5. Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robót Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenie proponowanego personelu będą takie same lub wyższe niż wymagane w SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia objęcia kierownictwa nad określonymi robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, jeżeli specyfika i charakter tych robót wymagają sprawowania kierownictwa przez osoby posiadające przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik robót Wykonawcy.
7. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dostarczy oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika robót i opracowaniu planu BIOZ.
8. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy, pracownicy podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy przed rozpoczęciem pracy na terenie Zamawiającego, zostaną zapoznani z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi u Zamawiającego w zakresie zagrożeń mogących mieć wpływ na pracowników Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych przez swój personel oraz swoich podwykonawców świadczących prace na terenie Zamawiającego.
11. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 208 Kodeksu pracy, Kierownik robót Wykonawcy będzie jednocześnie Koordynatorem ds. BHP.
12. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wniosków/uwag Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie spełnienia innych wymagań dot. bhp i ppoż., gdyby takie powstały w trakcie współpracy Stron.
13. Koordynator ds. BHP, o którym mowa w ust. 12, w ciągu 7 od zawarcia Umowy określi na piśmie zasady współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników Wykonawcy i osób trzecich i przedstawi je Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
14. Wykonawca będzie natychmiast informował Zamawiającego o każdym wypadku przy pracy ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym, swojego pracownika, pracownika podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, powstałym na terenie Zamawiającego. W każdej sytuacji wypadku ww. pracownika na terenie Zamawiającego, jeżeli jest taka potrzeba, należy natychmiast udać się po pomoc do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zamawiającego.
15. W przypadku wystąpienia awarii lub innego zagrożenia środowiskowego Wykonawca jak najszybciej zgłosi zdarzenie pod wewnętrzny numer telefonu Zamawiającego: 84 677 3777 czynny całą dobę, aby ustalić zasady współdziałania w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Zamawiającego, pacjentów Szpitala oraz innych osób przebywających na terenie Szpitala.
16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:
1. Dziennik budowy.
2. projekt budowlany i pozwolenie na budowę;
3. rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych;
4. protokół/-y odbioru/-ów robót;
5. dokumentację powykonawczą.
1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy i przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz uznaje ją za kompletną i wystarczającą do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć chociażby pośredni wpływ na prawidłowość wykonania przedmiotowej inwestycji, a które wynikają z dokumentacji technicznej.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z niniejszą umową będą wykonywane.
3. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
1. zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt,
2. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi
3. zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, a w szczególności pod względem przeciwpożarowym,
4. ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace związane z realizacją przedmiotu umowy,
5. zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania oraz przestrzeganie przepisów bhp,
6. utrzymanie porządku na terenie budowy,
7. utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie i usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, itp.,
8. przekazanie Zamawiającemu dziennika budowy, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, spełniających wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz przepisów dot. oceny zgodności,
9. przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego stosownych atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów oraz atestów higienicznych;
10. przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkiej dokumentacji związanej z wyposażeniem pomieszczeń, wyrobami medycznymi i innym specjalistycznym sprzętem medycznym, w szczególności: certyfikatów, atestów, kart gwarancyjnych i dokumentacji dopuszczeniowej do stosowania w obiektach służby zdrowia;
11. zapewnienie udziału swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy, o których mowa szczegółowo w § 8 Umowy.
12. usunięcie wszystkich wad, występujących w przedmiocie niniejszej umowy, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne,
13. aktualizowanie (przedłużanie) terminów obowiązywania dokumentów takich jak zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej itp., nie później niż na 5 dni przed upływem ich ważności.
1. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia ew. materiałów rozbiórkowych/innych zgodnie z ustawą o odpadach.
2. Wykonawca zobowiązuje się po zrealizowaniu umowy, do przywrócenia zajmowanego terenu do stanu poprzedniego na swój koszt, może wiązać się to z np. naprawą chodnika, udrożnieniem kanalizacji itp..
3. Wykonawca zapewnia, że pracownicy Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, którzy będą świadczyć pracę na terenie Zamawiającego:
1. będą przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz będą posiadać aktualne badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. będą wyposażeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do wykonywanych prac oraz spełniające wymagania Polskich Norm.
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), oraz do terminowego opłacania składek. Wykonawca zobowiązuje się także do aktualizowania (przedłużania) dokumentu/dokumentów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w niniejszym ustępie, nie później niż na 5 dni przed upływem terminu ich ważności.
2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ma obowiązek organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i stopnia zaawansowania robót. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Wykonawcę. Treść protokołu zostanie uzgodniona z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wymagań fachowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739) oraz w zw. z brzmieniem art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2015 roku, poz. 618) a także wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania innych decyzji administracyjnych, opinii i zgód wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest uczestnictwo w procedurach uzyskiwania niezbędnych zgód administracyjnych, opinii i decyzji, o których mowa w ust. 26, w tym w szczególności udział w komisjach odbioru powoływanych przez właściwe organy. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość przekazanej dokumentacji, o której mowa w ust. 26. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia Wykonawcy podpisanie protokołu odbioru końcowego. W razie nie uzyskania przez Zamawiającego wymaganych przepisami zgód administracyjnych, opinii czy decyzji z powodu jakichkolwiek wad, nieprawidłowości lub braków w przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w ust. 26, obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne jej uzupełnienie lub poprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7
PODWYKONAWCY

            1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście / przy pomocy podwykonawców w następujących zakresach:
Lp.	Przedmiot umowy - zakres:
1.
2.

            1. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom powinna spełniać co najmniej niżej wskazane wymagania:
1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
2. przedmiot umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi ściśle odpowiadać części zamówienia, którego wykonanie jest dopuszczalne przy pomocy podwykonawców, określonego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostać określone co najmniej na takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz w sposób odpowiadający stosownym wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, SIWZ, powszechnie obowiązujących przepisach prawa i standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy,
4. okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
5. termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin wykonania zamówienia przewidziany w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
6. umowa o podwykonawstwo musi:
  1. zapewniać udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo przeprowadzanych przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony, jeżeli zażąda tego Zamawiający lub podmiot przez niego upoważniony,
  2. nakładać na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązek przedłożenia Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, na ich każdorazowe żądanie i w terminie przez nich określonym, wszelkich wyjaśnień, dokumentów i oświadczeń dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
7. umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
  1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcom,
  2. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
            1. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu,
            2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców dotyczące przedmiotu umowy.
            3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
            4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.
            5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmianę w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
            6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian.
            7. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenie do projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku gdy projekt umowy lub umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, jak i w treści niniejszej Umowy.
            8. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.

§ 8
RODZAJE ODBIORÓW

            1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiór końcowy (przekazanie do eksploatacji),
3. odbiór po okresie gwarancji jakości (odbiór pogwarancyjny),
4. odbiór ostateczny po okresie rękojmi za wady.
            1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru ww. robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia. Przez zgłoszenie, rozumie się zamieszczenie przez Wykonawcę stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowości do odbioru wraz z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie zgłaszał roboty do odbioru bez zbędnej zwłoki. Żadne roboty nie zostaną zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do odkrycia robót w celu umożliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym związane obciążą Wykonawcę. Z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzony odrębny dokument, z wyszczególnieniem informacji dotyczących odebranych robót w zakresie niezbędnym do sporządzenia obmiaru robót i ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.
            2. Odbiór końcowy (przekazanie do eksploatacji), odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac objętych przedmiotem Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika robót o zakończeniu prac oraz po dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy (zgłoszenie gotowości do odbioru).
            3. Odbiór końcowy polegać będzie na sprawdzeniu poprawności i kompletności wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego.
            4. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego na 7 dni przed datą, w której wszystkie prace objęte przedmiotem Umowy zostaną kompletnie ukończone jednak nie później niż na 7 dni przed terminem określonym w §2 ust. 2 Umowy. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Ustala się, że miejscem przekazania dokumentacji powykonawczej jest siedziba Zamawiającego. Dokumentacja podlegać będzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy nie zostanie rozpoczęty przed zatwierdzeniem dokumentacji powykonawczej.
            5. Zamawiający przystąpi do czynności protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego zgłoszenia o gotowości do odbioru zgodnie z ust. 3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Zamawiającego składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przy udziale Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego ustalona zostanie lista wad przedmiotu odbioru oraz prac zaległych (jeśli wystąpią). Odbiór końcowy zostanie dokonany wyłącznie w przypadku, gdy wady oraz prace zaległe nie będą uniemożliwiać użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym przypadku odbiór zostanie przerwany, Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i uzupełnienia prac zaległych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a następnie ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, jeżeli zgłoszenie gotowości odbioru nastąpiło w terminie wskazanym w §2 ust. 2.
            6. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:
1. kompletną dokumentację powykonawczą ;
2. kosztorys powykonawczy (księgę obmiarów faktycznie wykonanych robót)
3. oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;
4. dziennik budowy z właściwymi wpisami stwierdzającymi o zakończeniu prac budowlanych;
5. uzupełniającą dokumentację techniczną na wykonanie prac budowlanych towarzyszących i uzupełniających (o ile dotyczy);
6. protokoły: prób szczelności rurociągów i instalacji, badań instalacji elektrycznych, badań jakości wody, instalacji wentylacji mechanicznej i inne;
7. aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty;
8. dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonego przez Wykonawcę wyposażenia pomieszczeń i innego sprzętu medycznego (tj. w szczególności: specyfikacje techniczne, ulotki, katalogi handlowe), a także instrukcje użytkowania i obsługi oraz konserwacji wyposażenia pomieszczeń i innego specjalistycznego sprzętu medycznego – w tym, dokumenty dostarczone przez producentów (o ile dotyczą);
9. dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wymagań fachowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739) oraz w zw. z brzmieniem art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2015, poz. 618);
            1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, a jednocześnie nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony uzgadniają w treści protokołu odbioru końcowego termin i sposób usunięcia tych wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole Odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych obliczonych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy.
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy (lub jej części) albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
            1. Odbiór po okresie gwarancji jakości będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziałem użytkownika i Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości. Odbiór po okresie gwarancji jakości będzie dokonany po usunięciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji
            2. Odbiór po okresie rękojmi za wady będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziałem użytkownika i Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej rękojmi za wady fizyczne. Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany po usunięciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi - zwolni on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.

§ 9
RĘKOJMIA I GWARANCJA

            1. Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu cywilnego, okres rękojmi za wady robót budowlanych objętych przedmiotową umową wynosi 5 lat, licząc od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (bez jakichkolwiek zastrzeżeń), a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia – od daty usunięcia tych wad
            2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym także za części przedmiotu umowy realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Okres gwarancji jakości wynosi:
1. 36 miesięcy na roboty budowlane,
2. 24 miesiące na wyposażenie pomieszczeń oraz sprzęt medyczny.
i jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia - od daty usunięcia tych wad.
            1. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 i 2 jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. Jeżeli zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad przekroczy wyznaczony termin, Zamawiający może usunąć usterki we własnym zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę.
            2. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z obowiązujących przepisów, w okresie wskazanym w ust. 1.
            3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Zamawiający ma prawo do:
1. żądania bezpłatnego usunięcia przez Wykonawcę wszelkich wad i niedoróbek stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego lub daty sporządzenia pisemnego Protokółu Przeglądu Gwarancyjnego
2. usunięcia wady we własnym zakresie (za pośrednictwem podmiotów trzecich), na ryzyko i koszt Wykonawcy, jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 14 dni,
3. żądania wymiany rzeczy lub elementu (podzespołu) na nowy, wolny od wad, jeżeli był on trzykrotnie poddany naprawie,
4. żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad.
            1. Usunięcie wad przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu z usunięcia wad.
            2. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w Komisyjnych przeglądach gwarancyjnych. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
            3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Wykonawcę
            4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową działającą bez tych przedstawicieli.
            5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.
            6. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami w zakresie rękojmi i gwarancji będzie odbywała się w formie pisemnej, telefaksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
            7. Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonywania w jego imieniu i na jego rzecz wszelkich uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi i gwarancji wobec Wykonawcy.
            8. Do gwarancji jakości artykuł 580 i 581 Kodeksu Cywilnego mają odpowiednie zastosowanie.

§ 10
KARY UMOWNE

            1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących okolicznościach i wysokościach:
1. za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, kara umowna wyniesie 0,05 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w określonym w §2 ust. 2 niniejszej Umowy terminie zakończenia realizacji Umowy, kara umowna wyniesie 0,25 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji jakości, kara umowna wyniesie 0,05 % wartości wynagrodzenia z § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
4. za naruszenie ustaleń w zakresie bhp i ppoż., zawartych w § 6 Umowy oraz naruszenie obowiązków wynikających z § 6 ust. 17 Umowy, kara umowna wyniesie 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
5. za niedostarczenie w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 7 Umowy dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kara umowna wyniesie 0,05 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
6. za niedostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 24 Umowy, kara umowna wyniesie 0,05 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z § 6 ust. 24 Umowy;
7. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, kara umowna wyniesie 10% kwoty wynagrodzenia wypłaconej przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
8. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, kara umowna wyniesie 300 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
9. za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany kara umowna wyniesie 2.500 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
10. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, kara umowna wyniesie 2.500 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
11. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu należnej podwykonawcy zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego terminie kara umowna wyniesie 300 zł za każdy dzień zwłoki, ponad wyznaczony przez Zamawiającego termin.
            1. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kary umownej.
            2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
            3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1. za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej, kara umowna wyniesie 0,01 % wartości wynagrodzenia z §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Umowy;
2. za zwłokę w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy kara umowna wyniesie 0,01 % wartości wynagrodzenia z §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w §5 ust. 2 Umowy;
            1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia z § 3 ust. 1 Umowy.
            2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego bądź Wykonawcy od Umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia z § 3 ust. 1 Umowy.
            3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia z § 3 ust. 1 Umowy.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania Umowy obejmujące okres o 30 dni dłuższy niż termin wykonania umowy (określony w § 2 ust. 2), na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 2% ceny ofertowej brutto (tj. wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy), czyli ……. zł (słownie: ….), w formie ……….. .
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, a także roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
  3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
  4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
  5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz - w zakresie określonym w ust. 7 - w określonym w art. 568 §1 Kodeksu cywilnego, 5-letnim okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
  6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, kwota w wysokości … zł (słownie: …), stanowiąca 80% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie Wykonawcy zwrócona w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy i podpisania stosownego protokołu odbioru. Kwota wynosząca 20% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. … zł (słownie:…) zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
  7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby 20% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. … zł (słownie:…) zachowało moc wiążącą także w określonym w art. 568 §1 Kodeksu cywilnego, 5-letnim okresie rękojmi za wady fizyczne bądź wnieść zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne w wysokości 20% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 3 dni przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy. W przypadku niezagwarantowania zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne poprzez zachowanie mocy wiążącej 20 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub niedostarczenia w wyżej wskazanym terminie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w tej wysokości, Zamawiający nie przystąpi do czynności odbioru końcowego.
  8. Kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, pozostawiona zgodnie z ust. 6 lub wniesiona przez Wykonawcę zgodnie z ust. 7, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 5-letniego okresu rękojmi określonego w art. 568 §1 Kodeksu cywilnego.
  9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
  10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
  11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i ust. 8 powyżej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
  12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 5 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
  13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.
  14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§ 12
OGÓLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

  1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści niniejszej Umowy.
  2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
  4. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
  5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.
  6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian Umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
1. dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian;
2. uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzyści dokonania zmian dla Zamawiającego;
3. ewentualne koszty związane ze zmianami, przewidywany wpływ wykonania zmiany na wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
4. czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia wykonania Umowy.
  1. Zamawiający, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadności wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany Umowy i jej wpływu na realizację Umowy, w tym w szczególności na przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram, przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania wniosku.
  2. Nie stanowi zmiany Umowy:
1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

§ 13
ZMIANA TERMINU

Zmiany w Umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów Umowy:
W zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
w razie:
1. wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych;
2. rezygnacji z wykonania części Umowy,
3. konieczność zmiany zakresu robót,
4. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym, bądź też z innych obiektywnych przyczyn;
5. konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej;
6. konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
7. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
8. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
9. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
10. z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
11. ustalenia innych warunków płatności;
W zakresie terminów płatności i innych w razie:
1. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
3. zmiany kolejności wykonania etapów przedmiotu Umowy bądź rezygnacji z wykonania części Umowy (etapu),
4. wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych.
      1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Siła wyższa jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
1. wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
2. terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
3. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
4. klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
5. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców.
6. inne wydarzenia losowe.
Do zmiany terminu odpowiednie zastosowanie ma § 12 Umowy.

§ 14
ZMIANY MATERIAŁÓW, INNE

1. Wykonawca wykonuje wszystkie roboty w oparciu o materiały, sprzęt, urządzenia przewidziane w dokumentacji technicznej.
2. Zmiana polegająca na zastosowaniu materiałów, sprzętów, urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej może nastąpić tylko za pisemną zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi, o każdej potrzebie dokonania zmian w materiałach i sprzętach.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić w przypadku:
1. obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi robotami;
2. poprawienia parametrów technicznych;
3. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;
4. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów.
1. Wykonawca ponosi w całości koszty wynikające z zastosowania bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiałów, sprzętów, urządzeń nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastosowania materiałów, sprzętów, urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej, jeżeli uzna je za niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany materiałów, sprzętów, urządzeń zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
4. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie realizacji Umowy, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.
5. Na wniosek Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Wykonawcy dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub innych, których konieczność zastosowania wynikła w trakcie realizacji Umowy - w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej, w tym projektowej.
6. Rozliczenie wprowadzonych w trybie ust. 8 zmian, mających wpływ na wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, a których konieczność uwzględnienia nie wynikła z braku dochowania przez Wykonawcę wymaganej od niego, również na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, należytej staranności przy rozpoznaniu i realizacji przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację techniczną (w tym projektową), nastąpi na podstawie protokołu konieczności oraz w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.
7. W przypadku, gdy kosztorys ofertowy nie zawierał cen jednostkowych odnoszących się do przedmiotowych rozwiązań zamiennych lub innych, o których mowa w ust. 8, Wykonawca sporządzi kosztorys różnicowy, który będzie podlegał weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod względem zgodności zastosowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych z cenami rynkowymi. W razie stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że ceny jednostkowe w przedłożonym kosztorysie różnicowym są zawyżone i odbiegają od przyjętych cen rynkowych, ich wysokość ulegnie stosunkowemu obniżeniu do wysokości powszechnie obowiązujących cen rynkowych wyliczonych w oparciu o minimalne składniki cenotwórcze (Rb-g, M, S, Kp,Z) z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia umowy.
8. Do zmiany materiałów oraz innych zmian dokonywanych na podstawie niniejszego § 14 odpowiednie zastosowanie ma § 12 Umowy.

§ 15
PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury częściowej w trakcie realizacji przedmiotu umowy w przypadku przekazania Zamawiającemu przez podmiot tworzący Zamawiającego środków finansowych w roku budżetowym 2015 na cel związany z przedmiotem niniejszej umowy. Pisemną informację o pozyskaniu środków finansowych oraz wysokości, do jakiej Zamawiający częściowo sfinansuje inwestycję w toku (zrealizowaną częściowo), Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy.
  2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturą częściową nie może być wyższa niż kwota wskazana przez Zamawiającego w piśmie informującym o pozyskaniu środków finansowych.
  3. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca będzie uprawniony do rozliczenia wykonanych robót budowlanych i/lub dostaw w oparciu o fakturę częściową wystawioną w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kosztorys dotychczas wykonanych robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych lub/ i dostaw, wykonane do dnia uzyskania przez Wykonawcę informacji o pozyskaniu przez Zamawiającego środków finansowych. Kosztorys dotychczas wykonanych robót zostanie sporządzony na podstawie cen jednostkowych i stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. § 14 ust. 10 stosuje odpowiednio.
  4. Sporządzenie Kosztorysu dotychczas wykonanych robót będzie poprzedzone dokonaniem przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przy udziale Wykonawcy, protokolarnego odbioru dotychczas wykonanych robót.
  5. Gotowość do odbioru dotychczas wykonanych robót Wykonawca zgłosi Zmawiającemu niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, nie później jednak niż w 2 dni od jej uzyskania.
  6. W trakcie odbioru dotychczas wykonanych robót ustalona zostanie lista wad przedmiotu odbioru wraz z terminami wyznaczonymi na usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy stosuje się odpowiednio, z tym że kara umowna liczona jest w stosunku do kwoty płatności należnej Wykonawcy wynikającej z Kosztorysu dotychczas wykonanych robót.
  7. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokołu dotychczas wykonanych robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonanych robót budowlanych lub/ i dostaw. Jedynym wiążącym strony dokumentem potwierdzającym należyte i zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie przedmiotu Umowy, jest protokół odbioru końcowego, a w odniesieniu do wykonania obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi – protokół odbioru ostatecznego po okresie rękojmi.
  8. Sporządzony na podstawie protokołu dotychczas wykonanych robót Kosztorys dotychczas wykonanych robót wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co do zakresu i wartości odebranych prac i wartości płatności należnej Wykonawcy i akceptacji następnie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
  9. Podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego Kosztorys dotychczas wykonanych robót stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury częściowej, którą następnie przedstawi on Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu dokonania kontroli prawidłowości i poprawności jej wystawienia. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury częściowej przekaże ją Zamawiającemu.
  10. Wynagrodzenie z tytułu faktury częściowej będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
  11. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty za fakturę częściową, wystawioną zgodnie z postanowieniami niniejszego §15, faktura końcowa o której mowa w §4 ust. 1 niniejszej Umowy, wystawiona będzie po zakończeniu i odbiorze całości przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakończenie realizacji Umowy) na kwotę wynikająca z obmiaru faktycznie wykonanych robót i/lub dostaw, o którym mowa w § 3 ust. 9 Umowy, pomniejszoną o wartość zapłaconej faktury częściowej.
  12. Do faktury częściowej stosuje się odpowiednio postanowienia §4 ust. 7 - 22 umowy.

§ 16
ZMIANA PODWYKONAWCY,
 POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI
PRZEDMIOTU UMOWY PODWYKONAWCY

  1. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź powierzenie przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
  2. Zamawiający może zażądać zmiany podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Zamawiający przedstawi Wykonawcy żądanie zmiany podwykonawcy na piśmie, na zasadach określonych niniejszą Umową.

§ 17
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (I)

    1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznościach, o których mowa w niniejszej Umowie.
    2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie miesiąca od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1. z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego;
2. bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
3. z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy, nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminów określonych w przedłożonym harmonogramie rzeczowo-finansowym;
4. podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego;
5. nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub / i polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust. 24 Umowy;
6. w razie konieczności:
1. 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
2. konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy
- podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
  1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie oraz art. 568 §1 Kodeksu cywilnego na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
  2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

§ 18
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (II)

    1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
  1. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy, przekracza 7 dni;
  2. zwłoka Zamawiającego w przystąpieniu do protokolarnego odbioru końcowego przekracza 7 dni;
  3. na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni.
2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

§ 19
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (III)

      1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
1. natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności oraz zabezpieczyć przerwane roboty i teren budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, a także opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
    1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych i/lub robót zabezpieczających oraz gotowość do sporządzenia obmiaru wykonanych robót. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny oraz samodzielnie sporządzić obmiar wykonanych robót.
    2. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
    3. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
    4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
    5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
    6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
    7. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zostanie sporządzony szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia oraz obmiar wykonanych robót, które będą stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury. Postanowienie §8 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
    8. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy wykonany do dnia odstąpienia wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym i ewentualnie w kosztorysie różnicowym, o którym mowa w § 14 ust. 10 Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
    9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

§ 20
ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.
- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
…………………………………………………………………………………………..
- Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy należy wysyłać na adres:
…………………………………………………………………………………………..
- Wszelkie pisma kierowane do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy wysyłać na adres:
…………………………………………………………………………………………..
2. Dziennik Budowy służyć będzie jedynie zapisom w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane i przepisach związanych.

§ 21
POUFNOŚĆ INFORMACJI

      1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu Umowy i w związku z tym Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy.
      2. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub podwykonawców) odnoszące się do realizacji Umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.
      3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy oraz po jej zakończeniu.
      4. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
      5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personel lub podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu.

§ 22
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy, w szczególności: ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.
      2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
      3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załączniki:

Nr 1 - harmonogram wykonywania poszczególnych zadań objętych przedmiotem zamówienia,
Nr 2 - kosztorys ofertowy