Umowa nr AG.ZP. 3320. . .15
zawarta w dniu ............ 2015 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem
Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po numerem KRS: 0000021024, NIP: 9222292491,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
......................................................................................................................................................
a firmą .................................... z siedzibą ....................................... zarejestrowaną w
.................................... zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu której działa:
..............................................................................................................................................
Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), którego rozstrzygnięcie nastąpiło w
dniu ...................... 2015 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na wykonaniu
przedsięwzięcia: „Przebudowa (modernizacja) II piętra bloku A i C dla potrzeb Oddziału
Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży oraz Oddziału Urologicznego”.
2.
Na przedmiot Umowy, określony w ust. 1, składają się roboty budowlane i instalacyjne oraz
dostawy wyposażenia pomieszczeń, a także sporządzenie oraz przekazanie Zamawiającemu
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przez
Zamawiającego
decyzji
organu
Państwowej
Inspekcji
Sanitarnej
o
spełnieniu
przez
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wymagań fachowych
i sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739) oraz w zw. z
brzmieniem art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U
z 2015 roku, poz. 618).
3.
Zakres rzeczowy robót budowlanych, instalacyjnych i dostaw, o których mowa w ust. 2,
zawarty jest w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, a także w dokumentacji technicznej
obejmującej:
1)
dokumentację projektową opracowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz. U. Z 2013 r., poz. 1129), na którą
składają się:
a)
projekt budowlany,
b)
projekty wykonawcze,
c)
przedmiary robót,
d)
projekt Wykonawczy – Technologia
2)
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
3)
ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,

które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.
4.
Wykonawca oświadcza, że:
Zał. nr 4 – wzór umowy 1 z 23

---
posiada niezbędne środki oraz sprzęt potrzebny do wykonania niniejszej umowy,
zapoznał się ze stanem obiektów oraz warunkami realizacji robót i nie wnosi zastrzeżeń do
przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
§ 2
TERMINY REALIZACJI
Roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawy wyposażenia pomieszczeń stanowiące przedmiot
niniejszej umowy należy realizować według harmonogramu, określającego terminy i kolejność
wykonywania
poszczególnych
zadań
objętych
przedmiotem
zamówienia
(dalej
jako
„harmonogram”). Wykonawca wraz z Zamawiającym opracuje harmonogram kolejności
wykonywanych prac oraz ustali terminy etapowe robót w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od daty
zawarcia umowy. Niniejszy harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy.
Zakończenie wszystkich prac objętych harmonogramem, o którym mowa w ust. 1, czyli
realizacja całego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakończenie realizacji Umowy),
nastąpi w ciągu 6 (sześciu) miesięcy licząc od daty przekazania frontu robót.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zamawiającego, terminy i kolejność wykonania
poszczególnych zadań określone w harmonogramie, mogą ulec zmianie, z zachowaniem
terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w ust. 2.
Termin zakończenia realizacji umowy wskazany w ust. 2 może ulec zmianie wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w niniejszej Umowie.
§ 3
WYNAGRODZENIE
Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 ust. 1, jest wynagrodzeniem kosztorysowym, które strony wstępnie ustalają w kwocie
.................... złotych brutto – słownie: ……………………………………………….złotych, w
tym podatek od towarów i usług w kwocie ………… zł.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało obliczone na podstawie przedmiarów robót
oraz kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do Ofert Wykonawcy i jednocześnie
załącznik nr 2 do Umowy i odpowiada zakresowi robót budowlanych, instalacyjnych i dostaw,
opisanemu zgodnie z § 1 niniejszej Umowy.
Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce
podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy w tym wszelkie koszty robót tymczasowych, przygotowawczych,
porządkowych, zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami
wykonanych robót, próby, pomiary, sprawdzenia, wpięcia, koszty opracowania dokumentacji
powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca uzna ją za niezbędną), ubezpieczenia i inne
koszty wynikające z prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, a także ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
Umowy.
Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie wzrosną
w czasie obowiązywania niniejszej umowy i nie będą podlegać waloryzacji. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do
żądania zmiany cen jednostkowych i stawek określonych w kosztorysie ofertowym
5.
Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym mogą ulec
zmniejszeniu w każdym czasie, co wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6.
Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie wszystkich
ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności,
rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji projektowej, a także roszczeń o wypłatę
Zał. nr 4 – wzór umowy 2 z 23

---
jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub płatności w odniesieniu do cen i stawek określonych
w kosztorysie ofertowym, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w
niniejszym ustępie, z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dołożeniu należytej
staranności i przy założeniu zawodowego charakteru jego działalności, na podstawie
dokumentów i danych udostępnionych przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym,
mógł te pomyłki, niedokładności, rozbieżności, braki lub inne wady dokumentacji projektowej
dostrzec lub ustalić.
7.
Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu
umowy określonego w §1.
8.
Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte szczegółowym kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. Koszt robót
niewykonanych zostanie obliczony na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego.
9.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone na
podstawie obmiarów faktycznie wykonanych robót i/lub dostaw nie wykraczających poza
zakres przedmiotu zamówienia oraz wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym i ewentualnie
w kosztorysie różnicowym, o którym mowa w § 14 ust. 10 Umowy. Obmiar faktycznie
wykonanych robót i/lub dostaw zostanie sporządzony wraz z protokołem odbioru końcowego, o
którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy, wg zasad określonych w § 8 ust. 6 i będzie stanowił
załącznik do tegoż protokołu.
§ 4
WARUNKI PŁATNOŚCI
Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy nastąpi na
podstawie
faktury
końcowej,
wystawionej
przez
Wykonawcę
po
 podpisaniu
przez
upoważnionych
przedstawicieli
Zamawiającego,
Inspektora
Nadzoru
Inwestorskiego
i
Wykonawcy protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy.
Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia faktury końcowej Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, który w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania dokona kontroli jej
prawidłowości i poprawności, a następnie, opisaną i sprawdzoną, przekaże Zamawiającemu.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do ….. dni od daty otrzymania przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Za datę
zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okresy
płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5.
Płatności dokonywane będą na rzecz Wykonawcy bezgotówkowo, na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Zapłata wynagrodzenia i wszelkie płatności będą
dokonywana w walucie polskiej.
6.
Wykonawca nie może dokonać czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy (należności głównej oraz odsetek),
bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
7.
W przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców,
rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o dołączone do faktury:
1) oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń na rzecz
zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych podwykonawców lub oświadczenie
o wykonywaniu robót budowlanych lub/ i dostaw lub/ i usług bez udziału podwykonawców
lub/ i dalszych podwykonawców,
2) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych i/ lub dostaw i/ lub dostaw (np.
Zał. nr 4 – wzór umowy 3 z 23

---
potwierdzenia
przelewu,
wydruk
z
wyciągu
bankowego,
druk
KP,
oświadczenie
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy).
8.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy
lub
dalszemu
podwykonawcy,
który
zawarł
zaakceptowaną
przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo i której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
9.
Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania bezpośredniej płatności,
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy wezwania.
10.Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 9, zawierające
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych i
dostaw realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich
wykonania oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności
mających wpływ na tę wymagalność.
11.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać
bezpośredniej
zapłaty
wynagrodzenia
podwykonawcy
lub
dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
12.Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 9, jeżeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót (dostaw, usług), a Wykonawca nie złoży w trybie
oraz w terminie określonym w ust. 9, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
13.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz
podwykonawcy
lub
dalszego
podwykonawcy
i
do
wypłaty
Wykonawcy
należnego
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 9 i wykaże
niezasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 9,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
14.Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 9 i potwierdzi
zasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 9,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
15.Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy
lub
dalszego
podwykonawcy
będzie
kopia
faktury
podwykonawcy
lub
dalszego
podwykonawcy,
potwierdzona
za
zgodność
z
oryginałem
przez
Wykonawcę
lub
podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę wraz z
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru robót budowlanych lub
odbioru dostaw (wykonania usług).
Zał. nr 4 – wzór umowy 4 z 23

---
16.Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego
umowy
o
podwykonawstwo
robót
budowlanych
lub
umowy
o
podwykonawstwo w zakresie dostaw (usług).
17.Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu
podwykonawcy
przez
Zamawiającego
uznania
płatności
bezpośredniej
za
uzasadnioną i po wyczerpaniu trybu zgłaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o którym
mowa powyżej.
18.Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych (dostaw, usług) jest ograniczona
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych (dostaw,
usług), wynikającej z przedmiotowej Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo, a
cenami jednostkowymi określonymi w kosztorysie ofertowym, Zamawiający uzna i wypłaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie
ofertowym.
19.W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur i Wykonawca załączy do
wystawianej
faktury
oświadczenia
podwykonawców
i
dalszych
podwykonawców
potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez
Zamawiającego Wykonawcy.
20.Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożonej
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z wystawioną fakturą dokumentów dotyczących
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7, Zamawiający jest
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 7 nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy
do żądania odsetek.
22.Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych przez podwykonawców
(dalszych podwykonawców) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezpośredniej zapłaty.
§ 5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający, przy udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, protokolarnie przekaże
Wykonawcy komplet dokumentacji technicznej - nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, licząc
od dnia zawarcia niniejszej Umowy;
Zamawiający, przy udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, protokolarnie przekaże
Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, licząc od daty podpisania
harmonogramu kolejności wykonywanych prac. Protokół z przekazania terenu budowy
sporządzą Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, a podpiszą go Strony biorące udział w
przekazaniu.
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do:
1) uzgodnienia z Wykonawcą poprzez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, przewidywanych
Zał. nr 4 – wzór umowy 5 z 23

---
terminów na realizację poszczególnych zadań objętych przedmiotem Umowy, w celu
sporządzenia harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
2) dokonania, poprzez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, wymaganych przez właściwe
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i dokonywaniem odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu w terminach i na zasadach określonych w Umowie, na
podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej
dla celów socjalnych i technologicznych.
5.
Zamawiającego na terenie budowy reprezentują Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:
 -.........................................................
§ 6
OBOWIĄZKI
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w
niniejszej umowie oraz zgodnie z:
kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,
warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę,
3)
złożoną ofertą
4)
projektem budowlanym,
5)
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
6)
warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów,
7)
wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
8)
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz sztuką budowlaną,
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie
wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013, poz. 1409 ze zm.) oraz ustawą z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 883).
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie
Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży oraz Oddziału Urologicznego
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego dotrzymania terminów rozpoczęcia i
zakończenia
realizacji
poszczególnych zadań
inwestycyjnych wchodzących
w
zakres
przedmiotu Umowy, określonych na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 1
Umowy.
5.
Wykonawca
zobowiązany
jest
wykonywać
wszystkie
polecenia
Inspektora
Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
Umowy.
6.
Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robót Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w załączonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez
Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje proponowane zastąpienie podstawowego personelu
jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenie proponowanego personelu będą
takie same lub wyższe niż wymagane w SIWZ.
7.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia objęcia kierownictwa nad określonymi robotami
budowlanymi
przez
osoby
posiadające
uprawnienia
budowlane
w
odpowiednich
specjalnościach, jeżeli specyfika i charakter tych robót wymagają sprawowania kierownictwa
przez osoby posiadające przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej
niż posiada kierownik robót Wykonawcy.
8.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dostarczy oświadczenie o przyjęciu
obowiązków kierownika robót i opracowaniu planu BIOZ.
9.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
Zał. nr 4 – wzór umowy 6 z 23

---
niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność
odszkodowawczą.
10.Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy, pracownicy podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy przed rozpoczęciem pracy na terenie Zamawiającego, zostaną zapoznani z
zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi u Zamawiającego w zakresie zagrożeń
mogących
mieć
wpływ
na
pracowników
Wykonawcy,
podwykonawcy
i
dalszego
podwykonawcy.
11.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych przez swój personel oraz swoich
podwykonawców świadczących prace na terenie Zamawiającego.
12.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 208 Kodeksu pracy, Kierownik robót
Wykonawcy będzie jednocześnie Koordynatorem ds. BHP.
13.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wniosków/uwag Zamawiającego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie spełnienia innych wymagań dot. bhp i ppoż., gdyby takie
powstały w trakcie współpracy Stron.
14.Koordynator ds. BHP, o którym mowa w ust. 12, w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy określi na
piśmie zasady współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia
pracowników Wykonawcy i osób trzecich i przedstawi je Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
15.Wykonawca będzie natychmiast informował Zamawiającego o każdym wypadku przy pracy
ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym, swojego pracownika, pracownika podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, powstałym na terenie Zamawiającego. W każdej sytuacji wypadku
ww. pracownika na terenie Zamawiającego, jeżeli jest taka potrzeba, należy natychmiast udać
się po pomoc do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zamawiającego.
16.W przypadku wystąpienia awarii lub innego zagrożenia środowiskowego Wykonawca jak
najszybciej zgłosi zdarzenie pod wewnętrzny numer telefonu Zamawiającego: 84 677 3777
czynny całą dobę, aby ustalić zasady współdziałania w przypadku zagrożenia dla życia i
zdrowia
pracowników
Wykonawcy,
podwykonawcy,
dalszego
podwykonawcy,
Zamawiającego, pacjentów Szpitala oraz innych osób przebywających na terenie Szpitala.
17.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy.
2) projekt budowlany i pozwolenie na budowę;
3) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania robót
budowlanych;
4) protokół/-y odbioru/-ów robót;
5) dokumentację powykonawczą.
18.Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy i przy zachowaniu należytej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, zapoznał się z
dokumentacją techniczną oraz uznaje ją za kompletną i wystarczającą do realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o
wszystkich okolicznościach, które mogą mieć chociażby pośredni wpływ na prawidłowość
wykonania przedmiotowej inwestycji, a które wynikają z dokumentacji technicznej.
19.Wykonawca
ma
obowiązek
zapewnienia
Zamawiającemu,
Inspektorowi
Nadzoru
Inwestorskiego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku
z niniejszą umową będą wykonywane.
20.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt,
2) zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi
3) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, a w szczególności pod
względem przeciwpożarowym,
4) ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace związane z realizacją
Zał. nr 4 – wzór umowy 7 z 23

---
przedmiotu umowy,
5) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania oraz przestrzeganie
przepisów bhp,
6) utrzymanie porządku na terenie budowy,
7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
składowanie i usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, itp.,
8) przekazanie Zamawiającemu dziennika budowy, certyfikatów na znak bezpieczeństwa,
certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, spełniających wymagania ustawy Prawo
budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz przepisów dot. oceny zgodności,
9) przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego stosownych atestów i gwarancji
udzielonych przez dostawców materiałów oraz atestów higienicznych;
10) przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkiej dokumentacji związanej
z wyposażeniem pomieszczeń, wyrobami medycznymi i innym specjalistycznym sprzętem
medycznym, w szczególności: certyfikatów, atestów, kart gwarancyjnych i dokumentacji
dopuszczeniowej do stosowania w obiektach służby zdrowia;
11) zapewnienie udziału swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy, o których
mowa szczegółowo w § 8 Umowy.
12) usunięcie wszystkich wad, występujących w przedmiocie niniejszej umowy, w okresie
umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne,
13) aktualizowanie
(przedłużanie)
terminów
obowiązywania
dokumentów
takich
jak
zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej itp., nie później niż na 5 dni przed
upływem ich ważności.
21.Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia ew. materiałów rozbiórkowych/innych zgodnie z
ustawą o odpadach.
22.Wykonawca zobowiązuje się po zrealizowaniu umowy, do przywrócenia zajmowanego terenu
do stanu poprzedniego na swój koszt, może wiązać się to z np. naprawą chodnika, udrożnieniem
kanalizacji itp..
23.Wykonawca
zapewnia,
że
pracownicy
Wykonawcy,
podwykonawcy
oraz
dalszego
podwykonawcy, którzy będą świadczyć pracę na terenie Zamawiającego:
będą przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz będą posiadać aktualne
badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
będą wyposażeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze oraz środki ochrony
indywidualnej adekwatne do wykonywanych prac oraz spełniające wymagania Polskich
Norm.
24.Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później niż do dnia
poprzedzającego
dzień
zawarcia
umowy,
umowę
lub
umowy
ubezpieczenia
od
odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
obejmującego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami
(szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotem umowy,
na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), oraz do
terminowego opłacania składek. Wykonawca zobowiązuje się także do aktualizowania
(przedłużania) dokumentu/dokumentów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa
w niniejszym ustępie, nie później niż na 5 dni przed upływem terminu ich ważności.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię przedmiotowej umowy lub umów ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej (OC) w dniu podpisania niniejszej umowy.
25.Wykonawca, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ma
obowiązek organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem
Zał. nr 4 – wzór umowy 8 z 23

---
narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i stopnia
zaawansowania robót. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Wykonawcę. Treść
protokołu zostanie uzgodniona z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a
kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
26.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich
dokumentów koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą wymagań fachowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z
2012 r., poz. 739) oraz w zw. z brzmieniem art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2015 roku, poz. 618) a także wszelkich dokumentów
niezbędnych do uzyskania innych decyzji administracyjnych, opinii i zgód wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz Państwowej Straży Pożarnej.
27.Obowiązkiem Wykonawcy jest uczestnictwo w procedurach uzyskiwania niezbędnych zgód
administracyjnych, opinii i decyzji, o których mowa w ust. 26, w tym w szczególności udział w
komisjach odbioru powoływanych przez właściwe organy. Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość przekazanej dokumentacji, o której mowa w
ust. 26. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia Wykonawcy podpisanie protokołu odbioru
końcowego. W razie nie uzyskania przez Zamawiającego wymaganych przepisami zgód
administracyjnych, opinii czy decyzji z powodu jakichkolwiek wad, nieprawidłowości lub
braków w przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w ust. 26, obowiązkiem
Wykonawcy
jest
niezwłoczne
jej
uzupełnienie
lub
poprawienie,
bez
dodatkowego
wynagrodzenia.
§ 7
PODWYKONAWCY
Wykonawca
wykona
przedmiot
umowy
osobiście
/
przy
pomocy
podwykonawców
w następujących zakresach:
Lp.
Przedmiot umowy - zakres:
Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom powinna spełniać co najmniej niżej
wskazane wymagania:
termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie prac zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
przedmiot umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi ściśle odpowiadać
części zamówienia, którego wykonanie jest dopuszczalne przy pomocy podwykonawców,
określonego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3)
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostać określone co najmniej na
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą oraz w sposób odpowiadający stosownym wymaganiom określonym
w dokumentacji technicznej, SIWZ, powszechnie obowiązujących przepisach prawa
i standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy,
Zał. nr 4 – wzór umowy 9 z 23

---
4)
okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
5)
termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin
wykonania zamówienia przewidziany w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
6)
umowa o podwykonawstwo musi:
a)
zapewniać udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robót
budowlanych
wykonywanych
na
podstawie
umowy
o
podwykonawstwo
przeprowadzanych przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony, jeżeli
zażąda tego Zamawiający lub podmiot przez niego upoważniony,
b)
nakładać na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązek przedłożenia
Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, na ich każdorazowe
żądanie i w terminie przez nich określonym, wszelkich wyjaśnień, dokumentów i
oświadczeń dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
7)
umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a)
uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia
Wykonawcy
lub
odpowiednio
od
zapłaty
przez
Wykonawcę
wynagrodzenia podwykonawcom,
b)
uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od
zwrotu
zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy
Wykonawcy
przez
Zamawiającego.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca
zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, poświadczonych za zgodność z
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są
dostawy lub usługi pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców lub dalszych
podwykonawców dotyczące przedmiotu umowy.
5.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed jej
zawarciem, projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i
ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają
być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części
dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
6.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy na
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgłosi na
piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy lub wprowadzenie zmian do
projektu umowy.
7.
Wykonawca,
podwykonawca
lub
dalszy
podwykonawca
przedłoży
Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmianę w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do tej umowy i do jej
zmian, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian.
9.
Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenie do projektu umowy na podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku gdy
Zał. nr 4 – wzór umowy 10 z 23

---
projekt umowy lub umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, jak i w treści niniejszej
Umowy.
10.Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2-9 stosuje się
odpowiednio.
§ 8
RODZAJE ODBIORÓW
Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór końcowy (przekazanie do eksploatacji),
3)
odbiór po okresie gwarancji jakości (odbiór pogwarancyjny),
4)
odbiór ostateczny po okresie rękojmi za wady.
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dokona odbioru ww. robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty
zgłoszenia. Przez zgłoszenie, rozumie się zamieszczenie przez Wykonawcę stosownego wpisu
do
dziennika
budowy
o
gotowości
do
odbioru
wraz
z
jednoczesnym
pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie zgłaszał
roboty do odbioru bez zbędnej zwłoki. Żadne roboty nie zostaną zakryte przed dokonaniem ich
odbioru z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca będzie zobowiązany
do odkrycia robót w celu umożliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym związane obciążą
Wykonawcę.
Z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie
sporządzony odrębny dokument, z wyszczególnieniem informacji dotyczących odebranych
robót w zakresie niezbędnym do sporządzenia obmiaru robót i ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
Odbiór końcowy (przekazanie do eksploatacji), odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac
objętych przedmiotem Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika robót o zakończeniu
prac oraz po dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy (zgłoszenie gotowości do
odbioru).
Odbiór końcowy polegać będzie na sprawdzeniu poprawności i kompletności wykonania przez
Wykonawcę całości przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie
 protokołem odbioru
końcowego.
5.
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego na 7 dni przed datą, w której wszystkie
prace objęte przedmiotem Umowy zostaną kompletnie ukończone jednak nie później niż na 7
dni przed terminem określonym w §2 ust. 2 Umowy. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru
końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.
Ustala
się,
że
miejscem
przekazania
dokumentacji
powykonawczej
jest
siedziba
Zamawiającego. Dokumentacja podlegać będzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy nie zostanie rozpoczęty przed zatwierdzeniem
dokumentacji powykonawczej.
6.
Zamawiający przystąpi do czynności protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego zgłoszenia o gotowości do odbioru zgodnie z
ust. 3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Zamawiającego
składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przy
udziale Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego ustalona zostanie lista wad przedmiotu
odbioru oraz prac zaległych (jeśli wystąpią). Odbiór końcowy zostanie dokonany wyłącznie
w przypadku, gdy wady oraz prace zaległe nie będą uniemożliwiać użytkowania przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym przypadku odbiór zostanie przerwany,
Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i uzupełnienia prac zaległych w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, a następnie ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego. Jeżeli
odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania
wynikającego z niniejszej umowy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, jeżeli zgłoszenie
Zał. nr 4 – wzór umowy 11 z 23

---
gotowości odbioru nastąpiło w terminie wskazanym w §2 ust. 2.
7.
Przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego:
kompletną dokumentację powykonawczą ;
kosztorys powykonawczy (księgę obmiarów faktycznie wykonanych robót)
3)
oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;
4)
dziennik budowy z właściwymi wpisami stwierdzającymi o zakończeniu prac budowlanych;
5)
uzupełniającą dokumentację techniczną na wykonanie prac budowlanych towarzyszących i
uzupełniających (o ile dotyczy);
6)
protokoły: prób szczelności rurociągów i instalacji, badań instalacji elektrycznych, badań
jakości wody, instalacji wentylacji mechanicznej i inne;
7)
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty;
8)
dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonego przez Wykonawcę wyposażenia
pomieszczeń i innego sprzętu medycznego (tj. w szczególności: specyfikacje techniczne,
ulotki, katalogi handlowe), a także instrukcje użytkowania i obsługi oraz konserwacji
wyposażenia pomieszczeń i innego specjalistycznego sprzętu medycznego – w tym,
dokumenty dostarczone przez producentów (o ile dotyczą);
9)
dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego decyzji organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą wymagań fachowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739) oraz w zw. z brzmieniem art. 100 ust. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2015, poz. 618);
8.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a jednocześnie nie uniemożliwiają użytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniają w treści protokołu odbioru końcowego termin i sposób usunięcia tych wad. Jeżeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole Odbioru
końcowego, Zamawiający, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, będzie
uprawniony do zlecenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych
obliczonych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy.
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli
nie
uniemożliwiają
one
użytkowania
przedmiotu
odbioru
zgodnie
z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy (lub jej części) albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9.
Odbiór po okresie gwarancji jakości będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z udziałem użytkownika i Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości.
Odbiór po okresie gwarancji jakości będzie dokonany po usunięciu wszystkich ewentualnych
wad ujawnionych w okresie gwarancji
10.Odbiór po okresie rękojmi za wady będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z udziałem użytkownika i Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej rękojmi za wady
fizyczne. Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany po usunięciu wszystkich ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rękojmi - zwolni on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań
wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.
Zał. nr 4 – wzór umowy 12 z 23

---
§ 9
RĘKOJMIA I GWARANCJA
Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu cywilnego, okres rękojmi za wady robót budowlanych objętych
przedmiotową umową wynosi 5 lat, licząc od daty podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (bez jakichkolwiek
zastrzeżeń), a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nadających się do
usunięcia – od daty usunięcia tych wad
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym także za
części przedmiotu umowy realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
Okres gwarancji jakości wynosi:
1) 36 miesięcy na roboty budowlane,
2) 24 miesiące na wyposażenie pomieszczeń oraz sprzęt medyczny.
i jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, a w przypadku
stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia - od daty usunięcia
tych wad.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
wszelkich wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Zamawiający
może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 i
2 jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.
Jeżeli zwłoka Wykonawcy w
usunięciu wad przekroczy wyznaczony termin, Zamawiający może usunąć usterki we własnym
zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę.
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
wynikające z obowiązujących przepisów, w okresie wskazanym w ust. 1.
5.
W ramach udzielonej gwarancji jakości Zamawiający ma prawo do:
żądania
bezpłatnego
usunięcia
 przez
Wykonawcę
 wszelkich
wad
i
niedoróbek
stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty ich
pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego lub daty sporządzenia pisemnego Protokółu
Przeglądu Gwarancyjnego
usunięcia wady we własnym zakresie (za pośrednictwem podmiotów trzecich), na ryzyko i
koszt Wykonawcy, jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 14 dni,
3)
żądania wymiany rzeczy lub elementu (podzespołu) na nowy, wolny od wad, jeżeli był on
trzykrotnie poddany naprawie,
4)
żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i
utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia
wad.
6.
Usunięcie wad przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony
protokołu z usunięcia wad.
7.
Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w Komisyjnych
przeglądach gwarancyjnych. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie (listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
8.
W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Wykonawcę
9.
Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową
Zał. nr 4 – wzór umowy 13 z 23

---
działającą bez tych przedstawicieli.
10.Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla
Wykonawcy.
W
przypadku
nieobecności
przedstawicieli
Wykonawcy,
Zamawiający
niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.
11.Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami w zakresie rękojmi i gwarancji będzie odbywała się
w formie pisemnej, telefaksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12.Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonywania w jego imieniu i
na jego rzecz wszelkich uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi i gwarancji wobec
Wykonawcy.
13.Do gwarancji jakości artykuł 580 i 581 Kodeksu Cywilnego mają odpowiednie zastosowanie.
§ 10
KARY UMOWNE
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
okolicznościach i wysokościach:
za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy, kara umowna wyniesie 0,05 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1
Umowy za każdy dzień zwłoki;
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w określonym w §2 ust. 2 niniejszej
Umowy terminie zakończenia realizacji Umowy, kara umowna wyniesie 0,25 % wartości
wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
3)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy
lub w okresie gwarancji jakości, kara umowna wyniesie 0,05 % wartości wynagrodzenia z §
3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
4)
za naruszenie ustaleń w zakresie bhp i ppoż., zawartych w § 6 Umowy oraz naruszenie
obowiązków wynikających z § 6 ust. 17 Umowy, kara umowna wyniesie 1 000 zł za każdy
stwierdzony przypadek;
5)
za niedostarczenie w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 7 Umowy dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w zakresie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kara umowna wyniesie 0,05 % wartości wynagrodzenia
podanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
6)
za
niedostarczenie
Zamawiającemu
dokumentu
potwierdzającego
posiadanie
przez
Wykonawcę ubezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 24 Umowy, kara umowna wyniesie
0,05 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w
stosunku do terminu wynikającego z § 6 ust. 24 Umowy;
7)
za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
za
każde
dokonanie
przez
Zamawiającego
bezpośredniej
płatności
na
rzecz
podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
 kara umowna wyniesie 10% kwoty
wynagrodzenia wypłaconej przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,
8)
za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, kara umowna wyniesie 300 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu
terminu zapłaty do dnia zapłaty,
9)
za
nieprzedłożenie
do
zaakceptowania
Zamawiającemu
projektu
umowy
o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany kara
umowna wyniesie 2.500 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub
jej zmiany;
10)za
nieprzedłożenie
poświadczonej
za
zgodność
z
oryginałem
kopii
umowy
o
podwykonawstwo lub jej zmiany, kara umowna wyniesie 2.500 zł za każdą nieprzedłożoną
kopię umowy lub jej zmiany;
Zał. nr 4 – wzór umowy 14 z 23

---
11)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu należnej podwykonawcy zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego
terminie kara umowna wyniesie 300 zł za każdy dzień zwłoki, ponad wyznaczony przez
Zamawiającego termin.
Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kary umownej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej, kara umowna wyniesie
0,01 % wartości wynagrodzenia z §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od
następnego dnia po terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Umowy;
2) za zwłokę w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy kara umowna wyniesie
0,01 % wartości wynagrodzenia z §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od
następnego dnia po terminie wskazanym w §5 ust. 2 Umowy;
5.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia z § 3 ust. 1 Umowy.
6.
W
przypadku
odstąpienia
Zamawiającego
bądź
Wykonawcy
od
Umowy
z
winy
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia z § 3 ust. 1 Umowy.
7.
W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi on
odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia z § 3 ust. 1 Umowy.
§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy obejmujące okres o 30 dni dłuższy niż termin
wykonania umowy (określony w § 2 ust. 2), na zasadach określonych w przepisach ustawy
Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 2% ceny ofertowej brutto (tj. wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 Umowy), czyli ……. zł (słownie: ….), w formie ……….. .
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, a także roszczeń Zamawiającego wobec
Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz - w zakresie określonym w ust. 7
- w określonym w art. 568 §1 Kodeksu cywilnego, 5-letnim okresie rękojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych
lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej,
kwota w wysokości … zł (słownie: …), stanowiąca 80% zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, zostanie Wykonawcy zwrócona w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru
końcowego przedmiotu Umowy i podpisania stosownego protokołu odbioru. Kwota wynosząca
20% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. … zł (słownie:…) zostanie
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
Zał. nr 4 – wzór umowy 15 z 23

---
7.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż
pieniężna, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby 20% zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy, tj. … zł (słownie:…) zachowało moc wiążącą także w określonym w art.
568 §1 Kodeksu cywilnego, 5-letnim okresie rękojmi za wady fizyczne bądź wnieść
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne w wysokości 20% wartości
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 3 dni przed dokonaniem odbioru
końcowego przedmiotu Umowy. W przypadku zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za
wady fizyczne poprzez zachowanie mocy wiążącej 20 % zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy lub niedostarczenia w wyżej wskazanym terminie zabezpieczenia roszczeń z tytułu
rękojmi za wady w tej wysokości, Zamawiający nie przystąpi do czynności odbioru końcowego.
8.
Kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, pozostawiona zgodnie z
ust. 6 lub wniesiona przez Wykonawcę zgodnie z ust. 7, zostanie zwrócona nie później niż w 15
dniu po upływie 5-letniego okresu rękojmi określonego w art. 568 §1 Kodeksu cywilnego.
9.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy
Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
11.Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust.
6 i ust. 8 powyżej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
12.Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego
wykonania umowy nie później niż na 5 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.
13.Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego
zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy,
Zamawiający
będzie
uprawniony
do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.
14.Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.
§ 12
OGÓLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zakazuje się zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści niniejszej
Umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą
w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
Zał. nr 4 – wzór umowy 16 z 23

---
5.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnej potrzebie
dokonania zmiany Umowy.
6.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian
Umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian;
uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzyści
dokonania zmian dla Zamawiającego;
3)
ewentualne koszty związane ze zmianami, przewidywany wpływ wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
4)
czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia
wykonania Umowy.
7.
Zamawiający, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym
zaopiniowaniu przez niego zasadności wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany Umowy i jej
wpływu na realizację Umowy, w tym w szczególności na przedstawiony przez Wykonawcę
harmonogram, przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany w
terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania wniosku.
8.
Nie stanowi zmiany Umowy:
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.
§ 13
ZMIANA TERMINU
Zmiany w Umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących
elementów Umowy:
W zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
w razie:
wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych;
rezygnacji z wykonania części Umowy,
konieczność zmiany zakresu robót,
3)
aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie
4)
przewidzianych
rozwiązań
groziło
niewykonaniem
lub
wadliwym
wykonaniem
przedmiotu Umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym, bądź też z
innych obiektywnych przyczyn;
konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej;
5)
konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
6)
gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
7)
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
8)
właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
9)
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
10)
ustalenia innych warunków płatności;
11)
W zakresie terminów płatności i innych w razie:
aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie
Zał. nr 4 – wzór umowy 17 z 23

---
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
zmiany kolejności wykonania etapów przedmiotu Umowy bądź rezygnacji z wykonania części
3)
Umowy (etapu),
wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych.
4)
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Siła wyższa jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec,
ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w
całości jego zobowiązań.
Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z
3)
wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
4)
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
5)
podwykonawców.
inne wydarzenia losowe.
6)
Do zmiany terminu odpowiednie zastosowanie ma § 12 Umowy.
§ 14
ZMIANY MATERIAŁÓW, INNE
1. Wykonawca wykonuje wszystkie roboty w oparciu o materiały, sprzęt, urządzenia
przewidziane w dokumentacji technicznej.
2. Zmiana polegająca na zastosowaniu materiałów, sprzętów, urządzeń innych niż przewidziane
w dokumentacji technicznej może nastąpić tylko za pisemną zgodą Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi,
o każdej potrzebie dokonania zmian w materiałach i sprzętach.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić w przypadku:
1) obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi robotami;
2) poprawienia parametrów technicznych;
3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;
4) konieczności
zrealizowania
przedmiotu
Umowy
przy
zastosowaniu
innych
rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów.
4. Wykonawca ponosi w całości koszty wynikające z zastosowania bez zgody Inspektora
Nadzoru
Inwestorskiego
materiałów,
sprzętów,
urządzeń
nieprzewidzianych
w
dokumentacji technicznej.
5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastosowania materiałów, sprzętów, urządzeń
innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej, jeżeli uzna je za niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany materiałów, sprzętów, urządzeń zgodnie
z żądaniem Zamawiającego.
7. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie realizacji Umowy, mogą być
dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
Zał. nr 4 – wzór umowy 18 z 23

---
projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.
8. Na wniosek Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Wykonawcy dopuszcza
się możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub innych, których konieczność
zastosowania wynikła w trakcie realizacji Umowy - w stosunku do rozwiązań
przewidzianych w dokumentacji technicznej, w tym projektowej.
9. Rozliczenie wprowadzonych w trybie ust. 8 zmian, mających wpływ na wynagrodzenie,
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, a których konieczność uwzględnienia nie wynikła
z braku dochowania przez Wykonawcę wymaganej od niego, również na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów, należytej staranności przy rozpoznaniu i realizacji
przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację techniczną (w tym projektową), nastąpi na
podstawie protokołu konieczności oraz w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym.
10. W przypadku, gdy kosztorys ofertowy nie zawierał cen jednostkowych odnoszących się do
przedmiotowych rozwiązań zamiennych lub innych, o których mowa w ust. 8, Wykonawca
sporządzi kosztorys różnicowy, który będzie podlegał weryfikacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
pod
względem
zgodności
zastosowanych
przez
Wykonawcę
cen
jednostkowych z cenami rynkowymi. W razie stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, że ceny jednostkowe w przedłożonym kosztorysie różnicowym są
zawyżone i odbiegają od przyjętych cen rynkowych, ich wysokość ulegnie stosunkowemu
obniżeniu do wysokości powszechnie obowiązujących cen rynkowych wyliczonych w
oparciu o minimalne składniki cenotwórcze (Rb-g, M, S, Kp,Z) z publikatorów
„SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia umowy.
11. Do zmiany materiałów oraz innych zmian dokonywanych na podstawie niniejszego § 14
odpowiednie zastosowanie ma § 12 Umowy.
§ 15
PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury częściowej
w trakcie realizacji przedmiotu umowy po upływie 3 (trzech) miesięcy licząc od daty
przekazania frontu robót. .
W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca będzie uprawniony do
rozliczenia wykonanych robót budowlanych i/lub dostaw w oparciu o fakturę częściową
wystawioną w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru
Inwestorskiego
kosztorys
dotychczas
wykonanych
robót,
w
którym
będą
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych lub/ i dostaw, wykonane do dnia
uzyskania przez Wykonawcę informacji o pozyskaniu przez Zamawiającego środków
finansowych. Kosztorys dotychczas wykonanych robót zostanie sporządzony na podstawie cen
jednostkowych i stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. § 14 ust. 10 stosuje
odpowiednio.
Sporządzenie Kosztorysu dotychczas wykonanych robót będzie poprzedzone dokonaniem przez
Komisję powołaną przez Zamawiającego, składającą się z przedstawicieli Zamawiającego,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przy udziale Wykonawcy, protokolarnego odbioru
dotychczas wykonanych robót.
Gotowość do odbioru dotychczas wykonanych robót Wykonawca zgłosi Zmawiającemu
niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
5.
W trakcie odbioru dotychczas wykonanych robót ustalona zostanie lista wad przedmiotu
odbioru wraz z terminami wyznaczonymi na usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku
zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy stosuje się odpowiednio, z
tym że kara umowna liczona jest w stosunku do kwoty płatności należnej Wykonawcy
wynikającej z Kosztorysu dotychczas wykonanych robót.
Zał. nr 4 – wzór umowy 19 z 23

---
6.
Podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokołu dotychczas
wykonanych robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonanych robót
budowlanych lub/ i dostaw. Jedynym wiążącym strony dokumentem potwierdzającym należyte
i zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie przedmiotu Umowy, jest protokół odbioru
końcowego, a w odniesieniu do wykonania obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi –
protokół odbioru ostatecznego po okresie rękojmi.
7.
Sporządzony na podstawie protokołu dotychczas wykonanych robót Kosztorys dotychczas
wykonanych robót wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co do
zakresu i wartości odebranych prac i wartości płatności należnej Wykonawcy i akceptacji
następnie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
8.
Podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego Kosztorys dotychczas
wykonanych robót stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury częściowej, którą
następnie przedstawi on Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu dokonania kontroli
prawidłowości i poprawności jej wystawienia. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie do
3 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury częściowej przekaże ją
Zamawiającemu.
9.
Wynagrodzenie z tytułu faktury częściowej będzie płatne w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego. Płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonana na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
10.W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty za fakturę częściową, wystawioną
zgodnie z postanowieniami niniejszego §15, faktura końcowa o której mowa w §4 ust. 1
niniejszej Umowy, wystawiona będzie po zakończeniu i odbiorze całości przedmiotu Umowy
(zdefiniowanego jako zakończenie realizacji Umowy) na kwotę wynikająca z obmiaru
faktycznie wykonanych robót i/lub dostaw, o którym mowa w § 3 ust. 9 Umowy, pomniejszoną
o wartość zapłaconej faktury częściowej.
11.Do faktury częściowej stosuje się odpowiednio postanowienia §4 ust. 7 - 22 umowy.
§ 16
ZMIANA PODWYKONAWCY,
 POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI
PRZEDMIOTU UMOWY PODWYKONAWCY
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź powierzenie przez Wykonawcę
realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale
wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz na powierzenie realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający może zażądać zmiany podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie
swoich obowiązków. Zamawiający przedstawi Wykonawcy żądanie zmiany podwykonawcy na
piśmie, na zasadach określonych niniejszą Umową.
§ 17
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (I)
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznościach, o których mowa w niniejszej
Umowie.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie miesiąca od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
Zał. nr 4 – wzór umowy 20 z 23

---
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zastosuje się do wezwania
Zamawiającego;
bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
3)
z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy, nie rozpoczął robót albo
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminów
określonych w przedłożonym harmonogramie rzeczowo-finansowym;
4)
podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego;
5)
nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy lub / i polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust. 24 Umowy;
6)
w razie konieczności:
2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
a)
konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy
b)
- podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie oraz art.
568 §1 Kodeksu cywilnego na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
§ 18
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (II)
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy,
przekracza 7 dni;
zwłoka Zamawiającego w przystąpieniu do protokolarnego odbioru końcowego
przekracza 7 dni;
3)
na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa
dłużej niż 30 dni.
Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem,
z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.
§ 19
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (III)
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma
obowiązek:
natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i
własności oraz zabezpieczyć przerwane roboty i teren budowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym, a także opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną,
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, najpóźniej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość
do odbioru robót przerwanych i/lub robót zabezpieczających oraz gotowość do sporządzenia
Zał. nr 4 – wzór umowy 21 z 23

---
obmiaru wykonanych robót. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru,
Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny oraz samodzielnie sporządzić
obmiar wykonanych robót.
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia o
odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące
własności Zamawiającego lub ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady przekazania
tego majątku Zamawiającemu.
Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji robót według stanu na
dzień odstąpienia.
5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający
zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, do
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod
swój dozór terenu budowy.
6.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W
przypadku
niewypełnienia
przez
Wykonawcę
powyższego
obowiązku,
Zamawiający
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.
Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
8.
W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zostanie sporządzony szczegółowy protokół
odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia oraz
obmiar wykonanych robót, które będą stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury. Postanowienie §8 ust. 6 stosuje się
odpowiednio.
9.
Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za
przedmiot umowy wykonany do dnia odstąpienia wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym
i ewentualnie w kosztorysie różnicowym, o którym mowa w § 14 ust. 10 Umowy, pomniejszone
o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie
ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
10.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna
odstąpienia od umowy.
§ 20
ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON
1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz
dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej
doręczanej adresatom za pokwitowaniem.
- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
…………………………………………………………………………………………..
- Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy należy wysyłać na adres:
…………………………………………………………………………………………..
- Wszelkie pisma kierowane do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy wysyłać na adres:
…………………………………………………………………………………………..
2. Dziennik Budowy służyć będzie jedynie zapisom w zakresie określonym w ustawie Prawo
budowlane i przepisach związanych.
Zał. nr 4 – wzór umowy 22 z 23

---
§ 21
POUFNOŚĆ INFORMACJI
Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu Umowy i w związku z tym
Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy.
Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie
informacje
i
materiały
uzyskane
przez
Wykonawcę
(jego
personel
lub
podwykonawców) odnoszące się do realizacji Umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów,
materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie
udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy oraz
po jej zakończeniu.
Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla
Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna,
że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek
ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5.
W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personel lub
podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie
pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu.
§ 22
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy, w szczególności: ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Budowlane.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Załączniki:
Nr 1 - harmonogram wykonywania poszczególnych zadań objętych przedmiotem zamówienia,
Nr 2 - kosztorys ofertowy
Zał. nr 4 – wzór umowy 23 z 23